## Hoja1
Fase | Tarea | Duración(días) | Inicio | Fin
Inicio Proyecto | Definición de objetivos | 1 | 2024-09-23 | 2024-09-23
| Identificación de los Stakeholders | 1 | 2024-09-23 | 2024-09-23
| Acta de Constitución | 1 | 2024-09-23 | 2024-09-23
| Plan de Proyecto | 1 | 2024-09-24 | 2024-09-24
| Plan de Riesgos | 1 | 2024-09-24 | 2024-09-24
| ERS | 1 | 2024-09-24 | 2024-09-24
Planificación | Definición de Alcances | 2 | 2024-09-24 | 2024-09-26
| Creación del Plan del Proyecto | 2 | 2024-09-26 | 2024-09-28
| Revisión y Aprobación del Plan | 1 | 2024-09-28 | 2024-09-28
Diseño | Recopilación de Requisitos | 2 | 2024-09-28 | 2024-09-30
| Creación de Casos de Uso Específicos UML | 1 | 2024-09-30 | 2024-09-30
| Diseño de Arquitectura del Sistema | 1 | 2024-09-30 | 2024-09-30
| Modelo E-R (Entidad Relación) | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-02
| Modelo Relacional Normalizado | 1 | 2024-10-02 | 2024-10-02
| Creación del Diagrama de Arquitectura | 1 | 2024-10-02 | 2024-10-02
| Creación de la Matriz de Pruebas | 1 | 2024-10-03 | 2024-10-03
Desarrollo | Plan de Calidad | 1 | 2024-10-03 | 2024-10-03
| Implementación del Ambiente de Desarrollo | 1 | 2024-10-04 | 2024-10-04
| Desarrollo de la Base de Datos (Tablas y Scripts) | 2 | 2024-10-04 | 2024-10-05
| Programación modulo (Gestión de Stock) | 2 | 2024-10-06 | 2024-10-08
| Programación modulo (Catálogo de Productos) | 2 | 2024-10-08 | 2024-10-10
| Programación modulo (Pasarela de pago) | 3 | 2024-10-10 | 2024-10-13
| Programación modulo (Seguimiento de Pedidos) | 2 | 2024-10-13 | 2024-10-15
Implementación | Preparación del Entorno de Producción
Implementación del Sistema
Verificación Post-Implementación
Cierre | Manual de usuario
Entrega de Documentación
Revisión Final del Proyecto