## Referencias de Riesgos
REGISTRO DE RIESGOS
Información General del Proyecto
| * ID Proyecto | [6 empty] | AT 2023
| * Nombre del Proyecto |  |  |  | Arriendos de Temporada
| * Director del Proyecto |  |  |  | Eduardo Novoa
* Gerente de Proyecto
| * Fecha de Inicio |  |  |  | 2024-10-03
* Fecha de Fin
| * Cliente |  |  |  | Juanito perez |  |  |  | * Área: | Desarrollo
* Sponsor
REFERENCIAS del PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS
|  |  |  | Impacto |  |  |  | Nivel de Probabilidad | Valores Probabilidad | Comentario
|  |  |  | Bajo | Medio | Alto | Critico | Baja | 0.3 | El riesgo es poco probable que ocurra
|  |  |  | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | Media | 0.5 | El riesgo tiene una probabilidad media de que ocurra
| Probabilidad | Baja | 0.3 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.15 | Media Alta | 0.7 | El riesgo tiene una alta probabilidad de que ocurra
|  | Media | 0.5 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.25 | Alta | 0.9 | El riesgo ocurrira
|  | Media Alta | 0.7 | 0.07 | 0.14 | 0.21 | 0.35 | Nivel Impacto | Valores de Impacto | Comentario
|  | Alta | 0.9 | 0.09 | 0.18 | 0.27 | 0.45 | Bajo | Menor a 0,10 | Atraso de entre el 10 y 15% en objetivos del proyecto
[8 empty] | Medio | Mayor a 0,11 y menor que 0,20 | Atraso de entre el 15 y 30% en objetivos del proyecto
[8 empty] | Alto | Menor a 0,30 | Atraso mayor al 30% en objetivos del proyecto
[8 empty] | Critico | Mayor a 0,31 | Atraso de entre el 50 y 80% por lo cual el proyecto no es viable

## Riesgos
| ID del Proyecto |  | AT 2024 | Fecha:03.10.2024 |  | TURISMO REAL
| Nombre del Proyecto |  | URBAN DRIP
| Director de Proyecto |  | Eduardo Novoa
Registro y Seguimiento de Riesgos
Fecha Identificación | Nro. | Riesgo/Evento de Riesgo | Categoría | Fuente/Causa/ Condición | Impacta a/ Consecuencias Objetivos Proyecto | Descripción y Comentarios | Riesgo/Evento de Riesgo | Probabilidad | Valor de Probabilidad | Impacto | Valor Impacto | Magnitud | Asignado a (Responsable) | Nro. | Riesgo/Evento de Riesgo | Mitigación o Plan de Contingencia | Estado | combo_estado | combo_probabilidad | ponderacion_combo_probabilidad | combo_impacto | ponderacion_combo_impacto
| 1 | Problematicas dentro del equipo de desarrollo del proyecto | Internos y no tecnicos, | Problemas interpersonales o conflictos que pueden surgir durante el desarrollo del proyecto | Falta de compromiso, retraso en etapas, temor al conflicto | Cuando existen problemas entre los integrantes de un equipo de trabajo esto desencadena que entre los involucrados exista un ambiente tenso que repercutirá en todo el equipo, que desencadenará una serie de problemas | Problematicas dentro del equipo de desarrollo del proyecto | Media | 0.5 | Bajo | 0.1 | 0.05 | Jefe de proyecto | 1 | Problematicas dentro del equipo de desarrollo del proyecto | Realizar una reunión con todos los miembros del equipo de desarrollo para conversar cuales son los motivos por los cuales se presentan problemas en la realización del Proyecto, buscando siempre la solución más humana posible y que implique menos riesgos para la finalización de este. | En Proceso
| 2 | Proyectos superan presupuesto establecido | Externo predecible e incierto | Presupuesto no calculado correctamente, funcionalidades no contempladas | Costo del proyecto se ve altamente perjudicado entre ellos estan, riegos en operaciones organizacionales, estrategias de la empresa, crronograma entre más hitos del proyecto | Los proyecto que estan por sobre el costo establecido en la programacion no deben ser mas de 40% total calculado inicialmente en el proyecto, ya que con un aumento tan alto del presupuesto puede ser no viable o quedar incompleto | Proyectos superan presupuesto establecido | Media Alta | 0.7 | Alto | 0.3 | 0.21 | Jefe de proyecto | 2 | Proyectos superan presupuesto establecido | Se llevará acabo un sumario en donde se dará detalle a todos los gastos realizados hasta la fecha, con el fin de encontrar en que sector es donde más se ha gastado el presupuesto. Una vez identificado, se intentará hacer un balance con todo el dinero restante, y se reduciran los gastos asignados para lograr llegar a terminar este proyecto. | En Proceso
| 3 | Atraso de tiempos de cronograma | Interno y no tecnico, | Funcionalidades no agregadas, tiempo extra en etapas lo cual desencadena que cronograma se desorganice | Impacta directamente al cronograma del proyecto, al hito de finalizacion del proyecto en el periodo establecido | El atraso en la programacion o cronograma desencadena que todo lo que venga despues de esto tambien se atrase, al querer intentar calzar los tiempos puede no prestarse tanta atencion al detalle | Atraso de tiempos de cronograma | Alta | 0.9 | Alto | 0.3 | 0.27 | Jefe de proyecto | 3 | Atraso de tiempos de cronograma | Reorganizar el cronograma, revisar actividades pendientes y verificar que actividades se ven afectadas por este retraso y reprogramarlas, para mantener un orden y que no se salga de control la organizacion de la empresa. | En Proceso
| 4 | Alza de precios o inflacion | Externo impredecible e incontrolable, Costos | Este riesgo lo podría ocasionar algún factor social externo | Afecta directamente al area financiera quien se encarga de gestionar todo el gasto operacion del proyecto | El alza de precios por inflacion o hechos fortuitos desencadena una modificacion en los costos asociados a los proyectos que puede llegar a ser grave | Alza de precios o inflacion | Alta | 0.9 | Medio | 0.2 | 0.18 | Jefe de proyecto | 4 | Alza de precios o inflacion |  | En Proceso | Identificado | Alta | 3 | Alto | 3
| 5 | Catástrofes naturales | Externo impredecible e incontrolable | Es un hecho fortuito e imprevisto que no tienen un desencadenante | Afecta a toda la gestion del proyecto, directamente a la gestion del tiempo que ocurre luego de la catastrofe impidiendo continuar parcial o totalmente con el proyecto | Es un hecho que las catastrofes naturales pueden llegar a suceder, con más probabilidad los terremotos por la ubicacion geografica en la que nos encontramos, por ello se deben tomar medidas de contigencia en caso de que esto suceda | Catástrofes naturales | Baja | 0.3 | Critico | 0.5 | 0.15 | Equipo de trabajo | 5 | Catástrofes naturales |  | En Proceso | Identificado | Alta | 3 | Alto | 3
| 6 | Cancelación de proyecto | Externa impredecible incontrolable | Existen multiples factores que pueden llegar a desencadenar la cancelacion de proyecto, programacion, costos e incluso hechos fortuitos | La cancelacion de un proyecto afecta todo el area en el quen este esta involucrado | La cancelacion de un proyecto en cualquier instancia que éste se encuentre es altamente perjudicial para la empresa en que esto suceda ya que implica un gran gasto operacional y monetario. | Cancelación de proyecto | Alto | 0.9 | Critico | 0.5 | 0.45 | Jefe de proyecto | 6 | Cancelación de proyecto | Los desarrolladores deberán hacer un respaldo de todo lo desarrollado, las documentaciones. Realizar acta de cierre. | En Proceso | Identificado | Alta | 3 | Alto | 3
| 7 | Vencimiento de contratos antes de la fecha pactada | Externa predecible e incierta, legal | Servidores, proveedores de servicios | Impacto directamente al alcance del proyecto | Los proveedores de servicios pueden dar la cancelacion de dichos contratos si encuentran actividades indebidas en ellos; por ejemplo uso excesivo de memoria en servidor. | Vencimiento de contratos antes de la fecha pactada | Media | 0.5 | Medio | 0.2 | 0.1 | Jefe de proyecto | 7 | Vencimiento de contratos antes de la fecha pactada |  | En Proceso
| 8 | Ataques Informaticos | Externo, predecible e incierto | La mala intención de algun individuo es un arma de doble filo, de cierta forma demuestra la vulnerabilidad del sistema pero tambien nos permite verificar y mejorar la seguridad en los ambitos relacionados | Afecta directamente la seguridad, confidencialidad, disponibilidad e integridad del sistema | Los ataques informaticos nos sirven para mejorar nuestra seguridad, pero tambien nos pone en una encrucijada con la triada por quien comete dicho acto, es por eso de vital importancia realizar estos ataques en un ambiente controlado | Ataques Informaticos | Media Alta | 0.7 | Alto | 0.3 | 0.21 | Analista y Desarrollador | 8 | Ataques Informaticos | Se da de baja el sistema lo antes posible para poder solucionar errores de vulnerabilidad, así se evita robo de información. | En Proceso
| 9 | Demora en los tiempos de respuesta | Interno y no tecnico | Mal manejo en la administracion | Tiempo | Demora en los tiempos del sistema puede retrasar la informacion importante | Demora en los tiempos de respuesta | Baja | 0.3 | Bajo | 0.1 | 0.03 | Desarrollador | 9 | Demora en los tiempos de respuesta | Realizar pruebas de tiempo en las funciones del sitio web, al identificar las que tomen más tiempo en ejecutar. Optimizarlas y ver que respondan de mejor manera. Realizar esto cada ciertos meses puede ayudar a mejorar considerablemente el sistema. | En Proceso
| 10 | Las pruebas no satisfacen los requerimientos de seguridad | Tecnico | Mala programacion en el sistema | Tiempo, recursos de software y dinero | La informacion puede ser filtrada ocupando tiempo e ingresos de la empresa para solucionar el problema | Las pruebas no satisfacen los requerimientos de seguridad | Media | 0.5 | Bajo | 0.1 | 0.05 | Desarrollador y Analista | 10 | Las pruebas no satisfacen los requerimientos de seguridad | Analizar los requerimientos e identificar lo que no se cumple y agregarlo a las medidas de seguridad del sistema. | En Proceso
| 11 | Mal ingreso de los datos | Técnico | Mal manejo en la administracion | Tiempo, recursos de software y dinero | Demora en los tiempos por la correccion de la informacion y aumento minimo de costos del sistema | Mal ingreso de los datos | Media | 0.5 | Medio | 0.2 | 0.1 | Analista y Desarrollador | 11 | Mal ingreso de los datos | Realizar una revision de los datos añadidos, encontrar el que se agrego de manera erronea y editarlo. | En Proceso
| 12 | Error de almacenamiento de los datos | Técnico | Los datos no se almacenan como corresponde en la base de datos | Tiempo y dinero | Demora en los tiempos y aumento de costos minimo | Error de almacenamiento de los datos | Baja | 0.3 | Medio | 0.2 | 0.06 | Desarrollador | 12 | Error de almacenamiento de los datos | Revisar las funciones de las base de datos, comprobar que funcionen correctamente, corregir los errores que se encuentren y mantener un checkeo mensual de la base de datos. | En Proceso
| 13 | Que falte alguna especialidad | Tecnico | Mal manejo en la administracion | Tiempo y dinero | Demora en los tiempos y aumento de costos minimo | Que falte alguna especialidad | Baja | 0.3 | Medio | 0.2 | 0.06 | Desarrollador | 13 | Que falte alguna especialidad | Agregar la especialidad al sistema | En Proceso
| 14 | Que los formatos de los datos no sean compatibles | Tecnico | Error de programacion | Tiempo, recursos de software y dinero | Generara costos de correccion de los datos y demoras en la entrega de informacion del sistema | Que los formatos de los datos no sean compatibles | Media | 0.5 | Medio | 0.2 | 0.1 | Desarrollador | 14 | Que los formatos de los datos no sean compatibles | Buscar el por que los datos no son compatibles. Si es un error por un mal ingreso de estos, bastara con editarlos, si existe un constante conflicto con el ingreso de los datos revisar las funciones del sistema y corregir errores. | En Proceso
| 15 | Que el sitio web no cumpla con los requisitos mínimos | interno y no tecnico | Error de diseño de web | Tiempo, Objetivo | Los tiempos se veran afectados y existira una demora en la entrega de informacion del sistema | Que el sitio web no cumpla con los requisitos mínimos | Baja | 0.3 | Bajo | 0.1 | 0.03 | Diseñador | 15 | Que el sitio web no cumpla con los requisitos mínimos | Revisar los requerimiento minimos de una web, buscar en que fallo, e implementar mejoras, | En Proceso
| 16 | Falla en la Base de Datos | Técnico | Fallo del administrador de la Base de datos | Tiempo, recursos de software y dinero | La reparacion de esta generaria costos y demora en los tiempo de respuestas del software | Falla en la Base de Datos | Baja | 0.3 | Bajo | 0.1 | 0.03 | Desarrollador | 16 | Falla en la Base de Datos | Verificar en que fallo la base de datos, si es un error del sistema, que se puede reparar, se procedera a solucionar el problema, si es un fallo más grabe se procedera a migrar la base de datos y revisar que el nuevo sistema cumpla con los requerimientos de la empresa. | En Proceso | Transferido
| 17 | Sistema vulnerado y que se filtre información | Externo, predecible e incierto | Mal manejo en la administracion | Tiempo, recursos de software y dinero | La informacion filtrada generaria perdidas con el tiempo y demoraria los tiempos de respuestas del sistema | Sistema vulnerado y que se filtre información | Alta | 0.9 | Critico | 0.5 | 0.45 | Desarrollador, Analista y Jefe de proyecto | 17 | Sistema vulnerado y que se filtre información | Buscar la falla en el sistema, como se vulnero y reparar inmediatamente, ademas de encontrar una solucion a la filtracion de la informacion, se debera comprobar que no se exista otra brecha que permita una mayor filtracion de la informacion y tener mejores planes de mitigacion para cualquier tipo de ataque. | En Proceso
| 18 | Borrar alguna funcionalidad por error | Interno y no tecnico | Mal manejo en la administracion | Tiempo, recursos de software y dinero | Sera necesaria correcion lo que implica tiempo y dinero | Borrar alguna funcionalidad por error | Media Alta | 0.7 | Medio | 0.2 | 0.14 | Desarrollador | 18 | Borrar alguna funcionalidad por error | Se puede realizar lo mismo que en el caso anterior, solo que ahora se trabajaria con las funciones del sistema. | En Proceso
| 19 | Pérdida de información en la transmisión de esta | Tecnico | Perdida de los datos cuando se envian | Fiabilidad del sistema | La informacion que envia el usuario no llega por completo, perdida de datos en el camino | Pérdida de información en la transmisión de esta | Baja | 0.3 | Alto | 0.3 | 0.09 | Desarrollador Diseñador | 19 | Pérdida de información en la transmisión de esta | Trabajar con patron MVC | En Proceso
| 20 | Funcionalidad no creada | Tecnico | Mala comunicacion con equipo de trabajo | Tiempo de desarrollo | Funcionalidades no contempladas en el incio del desarrollo | Funcionalidad no creada | Media | 0.5 | Medio | 0.3 | 0.15 | Desarrollador | 20 | Funcionalidad no creada | Agendar una reunion para poder establecer y coordinar las funcionalidades no contempladas al inicio del proyecto | En Proceso
| 21 | Mal uso del sistema | Externo, impredecible e incontrolable | Falta educacion sobre el uso de las herramientas | Fiabilidad del sistema | Utilizacion del sistema indebida por parte del usuario | Mal uso del sistema | Media Alta | 0.7 | Bajo | 0.1 | 0.07 | Diseñador | 21 | Mal uso del sistema | Gestionar las posibles fallas y reparar lo antes posible para mantener la confidencialidad del sistema | En Proceso
| 22 | Datos inexistentes | tecnico | Busqueda de datos que no existen | Fiabilidad de datos guardados | Datos no fueron guardados correctamente por lo cual toma datos inexistentes de un usuario redundante | Datos inexistentes | Baja | 0.3 | Bajo | 0.3 | 0.09 | Analista y Desarrollador | 22 | Datos inexistentes | El equipo de desarrolladores deberá encontrar el motivo del porque o los datos no están siendo guardados y corregir dicho error. | En Proceso
| 23 | Vulnerabilidad de los datos al estar almacenados en la nube. | Externo, predecible e incierto, Técnico | La información en la nube es vulnerable a ataques informáticos, falta de seguridad dentro del código, falta de cortafuegos. | Impacta al sistema completo, filtración de información confidencial | Si la base de datos es vulnerada el proyecto pierde prestigio y confianza de parte del cliente. | Vulnerabilidad de los datos al estar almacenados en la nube. | Alta | 0.7 | Critico | 0.5 | 0.35 | Analista y Jefe de proyecto | 23 | Vulnerabilidad de los datos al estar almacenados en la nube. | Ls desarrolladores deben actuar rápidamente para bloquear cualquier acceso a los datos, o bien descargar la base de datos y eliminarla temporalmente de la nube hasta que se haya solucionado el problema de vulnerabilidad | En Proceso
| 24 | Diseño del sitio poco amigable para el usuario. | Interno y no técnico | El software no llama la atención del usuario ni tampoco ofrece un diseño amigable para que este esté satisfecho al usarlo. | Tiempo, dinero, potenciales clientes | Si el diseño no es amigable se pueden perder potenciales clientes que no les gustara el diseño por lo cual buscarán otras opciones | Diseño del sitio poco amigable para el usuario. | Baja | 0.3 | Bajo | 0.2 | 0.06 | Diseñador | 24 | Diseño del sitio poco amigable para el usuario. | Se le comunicará al equipo de desarrolladores y diseñadores para cambiar el modelo actual por uno más amigable para los clientes, que sea más fácil de entender y de usar. | En Proceso
| 25 | Vulneración en la autenticación del usuario. | Externo, predecible e incierto, Técnico | Las credenciales del usuario pueden ser vulneradas para malas intenciones | Perdida de Fiabilidad del Sistema | Al ser vulneradas las credenciales pueden ingresar personas malintencionadas al sistema y a los datos, lo cual puede resultar en una filtracion o robo de información confidencial | Vulneración en la autenticación del usuario. | Media | 0.5 | Alto | 0.5 | 0.25 | Analista | 25 | Vulneración en la autenticación del usuario. | Los desarrolladores deben actuar rápidamente para bloquear las vulnerabilidades y solicitar que los usuarios cambien su clave de acceso | En Proceso
| 26 | Gran volumen de datos que vuelvan lento al sistema. | Interno y no técnico | Un gran volumen de datos puede hacer un sistema mal optimizado | Malfuncionamiento de Software | Al momento de procesar grandes cantidades de datos el ecosistema se vuelve lento, siendo algo desagradable y estresante para el usuario | Gran volumen de datos que vuelvan lento al sistema. | Baja | 0.3 | Medio | 0.2 | 0.06 | Desarrollador | 26 | Gran volumen de datos que vuelvan lento al sistema. | Como los departamentos se encuentran en varias ciudades, el uso en simultaneo puede afectar el funcionamiento del sistema, se deben realizar respaldos de la base de datos de manera periódica para almacenar la información obtenida hasta la fecha, y luego limpiar la memoria para liberar espacio y así mejorar la velocidad de transferencia de datos del sistema. | En Proceso
| 27 | Sistema lento debido a la mala optimización al reemplazar a las individuales. | Técnicos | La incorrecta incorporación y migración de un sistema que reemplace a otro puede resultar en un sistema lento y con errores | Malfuncionamiento del software | La mala integración de código trae consigo problemas de seguridad, optimización y lentitud del sistema | Sistema lento debido a la mala optimización al reemplazar a las individuales. | Bajo | 0.3 | Bajo | 0.1 | 0.03 | Analista | 27 | Sistema lento debido a la mala optimización al reemplazar a las individuales. | Se hará una reunión con los desarrolladores para revisar las partes el código que necesitan ser optimizados para hacer un sistema más rápido. | En Proceso
Note on M9: ====== ID#AAAAL9PJamE Sebastian Alejandro Camus Leal (2021-04-12 00:13:08) Viene de referencia de riesgos